## Оценка
| № BIQ | BIQ-5257 Реализация передачи уникального идентификатора договора (сделки) в бюро кредитных историй
| Оцениваемая система | ЦФТ
| Краткое описание работ | ЦФТ: 1) доработка сервисов по передачи данных в ЦФТ из предкредитных систем (если данные для формирования кд приходят из других систем и УИД формируется вне ЦФТ) (возможно создание новых сервисов, необходимы более детальные требования по формированию УИД); 2) доработка массивов/реквизитов, где будет храниться УИД, соотвественно и сам реквизит Интех: 3) доработка передачи данных в ЦХД (выгрузка данных в таблицы)
| Способ реализации | Интех + Подрядчик
| Требуется ли написание ТВИСа | Нет
| Группа | Кредиты
| Функциональная область | Предкредитка
Тег
Детализация оцениваемых видов работ |  |  | Трудоемкость чел./час. | Нормальное распределение | Фактическое распределение | Оценка по задаче (чел/дней):
Аналитика | БТ | Поддержка написания и согласование (БТ, АВ, ТВИС и т.п.), в.т.ч. регист-я запросов, проведение оценки | 48 | 9% | 29.81% | Аналитика | 20.125
| ТВИС | Разработка ТВИСа (в т.ч. Xsd-схем) | 5 | 0% | 3.106% | Разработка | 10
|  | Согласование ТВИС | 5 | 0% | 3.106% | Итого по Интех | 30.125
| ФТ | Разработка ФТ (+ xsd при необходимости) | 5 | 40% | 3.106% | Стоимость трудозатрат Интех | 391625
|  | Согласование ФТ | 5 | 12% | 3.106%
| Поддержка подрядчика | Поддержка написания спецификации (СТП) | 2 | 5% | 1.242% | Трудозатраты вендора | 6.25
|  | Согласование спецификации | 5 | 11% | 3.106% | Ставка ведора | 25920
| Поддержка разработки | Поддержка этапа разработки(подрядчик + собственными силами) | 15 | 3% | 9.317% | Стоимость трудозатрат вендора | 162000
|  | Поддержка предварительного тестирования (в т.ч. интеграционного тестирования) | 5 | 8% | 3.106%
| ПСИ | Поддержка ПСИ (в т.ч. в случае проведения ПСИ) | 24 | 8% | 14.91%
| Аналитика прочее | Управление задачей, Согласование ФТ на смежные системы | 35 | 3% | 21.74%
|  | Тиражирование | 7 | 1% | 4.348%
|  | Итого по аналитике | 161 | 100% | 100%
Разработка | Внутренняя разработка | Поддержка написания и согласование документации(ТВИС,ФТ) | 8 | 10% | 10%
|  | Разработка (включает в себя разработку и сборку первого тестового пакета) | 40 | 50% | 50%
|  | Поддержка до окончания ПСИ (исправление ошибок, консультации, сборка пакета на пром, валидачия/сертификация и т.п.) | 32 | 40% | 40%
|  | Итого по разработке | 80 | 100% | 100%
|  | ИТОГО: | 241
| Подрядчик | Оценка подрядчика | 50

## Детализация(при необходимости)
Детализация (при необходимсти)
№ БТ /п.п. | Операция | Краткое описание работ | Ограничения
1. | Разработка | Новая операция которая делать все и так как надо. Заводит кредиты, гасит и закрывает.
2. | Настройка | Расширение значений классификатора "Назначения счетов" (БалНазн).

## Справочники
Системы | Ответы | Способ | [10 empty] | Выбор: | 12
ЦФТ | Да | Интех
БИСквит | Нет | Подрядчик
Интех + Подрядчик
| Система: | БИСКВИТ | [5 empty] | ЦФТ
| Способ реализации: | ИНТЕХ |  | БИС |  | БИС+Интех |  | ИНТЕХ |  | ЦФТ |  | ЦФТ+Интех
| Наличие ТВИСа: | +ТВИС | -ТВИС | +ТВИС | -ТВИС | +ТВИС | -ТВИС | +ТВИС | -ТВИС | +ТВИС | -ТВИС | +ТВИС | -ТВИС
БТ | Поддержка написания и согласование (БТ, АВ, ТВИС и т.п.), в.т.ч. регист-я запросов, проведение оценки | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9%
ТВИС | Разработка ТВИСа (в т.ч. Xsd-схем) | 26% | 0% | 26% | 0% | 26% | 0% | 26% | 0% | 26% | 0% | 26% | 0%
| Согласование ТВИС | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0%
ФТ | Разработка ФТ (+ xsd при необходимости) | 22% | 48% | 17% | 43% | 17% | 43% | 22% | 48% | 0% | 0% | 17% | 40%
| Согласование ФТ | 11% | 20% | 6% | 15% | 6% | 15% | 11% | 20% | 0% | 0% | 6% | 12%
Поддержка подрядчика | Поддержка написания спецификации (СТП) | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 13% | 20% | 5% | 5%
| Согласование спецификации | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 20% | 30% | 5% | 11%
Поддержка разработки | Поддержка этапа разработки(подрядчик + собственными силами) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 10% | 3% | 3%
| Поддержка предварительного тестирования (в т.ч. интеграционного тестирования) | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 13% | 8% | 8%
ПСИ | Поддержка ПСИ (в т.ч. в случае проведения ПСИ) | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8%
Аналитика прочее | Управление задачей, Согласование ФТ на смежные системы | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 6% | 3% | 3%
| Тиражирование | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
| Итого по аналитике | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Внутренняя разработка | Поддержка написания и согласование документации(ТВИС,ФТ) | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10%
| Разработка (включает в себя разработку и сборку первого тестового пакета) | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50%
| Поддержка до окончания ПСИ (исправление ошибок, консультации, сборка пакета на пром, валидачия/сертификация и т.п.) | 40% | 40% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 40% | 0% | 0% | 40% | 40%
| Итого по разработке | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%
Группа | Функциональная область
Бухучет и вспом. функц. | Кредиты - розничный бизнес
Интеграция | Предкредитка
Кредиты | Кредиты ЮЛ - 1. Малый, средний, крупный, крупнейший; 2. Микро-бизнес; 3.Гарантии;
РОК ЮЛ | Гарантии
Отчетность ФЦТ | Бухгалтерский и налоговый учет
Депозиты и РКО ФЛ | МСФО
ЦХД | ЗОД (закрытие операционного дня)
АХД
Обязательная отчетность
РКО - розничный бизнес + расчетные аккредитивы
РКО - корпоративный бизнес + расчетные аккредитивы
"Электронный документооборот" (ФНС, ФССП, ГИС ГМП, ГИС ЖКХ)
ПБОС
Документарные операции - экспортные и импортные аккредитивы
Валютный контроль
Страховые и агентские продукты
Карты
Касса
Лотереи
ИБС
Депозиты- розничный бизнес
Депозиты- корпоративный бизнес
Финансовый мониторинг
Клиенты-ЮЛ
Клиенты-ФЛ
Конверсии в чаcти межбанковских операций, Межбанк, Интеграция с СОФР, Дилинг
Информационная безопасность
Резервы
ЦХД
Выгрузка в soft collection
Выгрузка в ЕБПЗ
ТБСВК
Система управления очередью
ЕФР
ДБО ФЛ
ДБО ЮЛ (ЦСДБО, НДБО)
Брокерское обслуживание
Управленческая отчетность, отчетность филиалов
Расчетный центр, МФР
Реестровые зачисления(ПФР, Зарплата и тп)
Обеспечения
Счета Эскроу
ПАК ЭКР
Оптимизация SQL-запросов
Оптимизация хранения данных (партиционирование)
Оптимизация PL/SQL
Сопровождение систем
Подготовка планов и работа по внедрениям
Мониторинг доступности и прозиводительности

## Справочник для Project
Группа ЦК | Кредиты | BIQ-5257 Реализация передачи уникального идентификатора договора (сделки) в бюро кредитных историй
Функциональная область | Предкредитка | ЦФТ | JIRACFT | 25
Тег
Таблица задач | [8 empty] | Таблица скоринга
Номер задачи | Наименование работы в оценке | Наименование работы в MS Project | Предшественники | Тип работы | Исполнитель | Часы | Проценты | Исполнитель | Группа ЦК | Функциональная область | Тег
0 | Поддержка написания и согласование (БТ, АВ, ТВИС и т.п.), в.т.ч. регист-я запросов, проведение оценки | Поддержка написания и согласование |  | 495 | Аналитик1[50 %] | 48 | 50 | Аналитик1 | 20 | 20 | 20
1 | Разработка ТВИСа (в т.ч. Xsd-схем) | Разработка ТВИСа | 0 | 496 | Аналитик1[20 %] | 5 | 20 | Аналитик1
2 | Согласование ТВИС | Согласование ТВИС | 1 | 497 | Аналитик1[20 %] | 5 | 20 | Аналитик1
3 | Разработка ФТ (+ xsd при необходимости) | Разработка ФТ | 2 | 498 | Аналитик1[20 %] | 5 | 20 | Аналитик1
4 | Согласование ФТ | Согласование ФТ | 3 | 499 | Аналитик1[20 %] | 5 | 20 | Аналитик1
5 | Поддержка написания спецификации (СТП) | Поддержка написания спецификации | 4 | 500 | Аналитик1[20 %] | 2 | 20 | Аналитик1
6 | Согласование спецификации | Согласование спецификации | 5 | 501 | Аналитик1[20 %] | 5 | 20 | Аналитик1
7 | Поддержка этапа разработки(подрядчик + собственными силами) | Поддержка этапа разработки | 6;14#НО | 502 | Аналитик1[20 %] | 15 | 20 | Аналитик1
8 | Поддержка ПСИ (в т.ч. в случае проведения ПСИ) | Поддержка ПСИ | 14 | 504 | Аналитик1[20 %] | 24 | 20 | Аналитик1
9 | Управление задачей, Согласование ФТ на смежные системы | Управление задачей | 10#ОО;0#НН | 505 | Аналитик1[20 %] | 35 | 20 | Аналитик1
10 | Тиражирование | Тиражирование | 8 | 506 | Аналитик1[20 %] | 7 | 20 | Аналитик1
11 | Поддержка до окончания ПСИ (исправление ошибок, консультации, сборка пакета на пром, | Поддержка до окончания ПСИ | 13;10#ОО | 510 | Аналитик1[20 %] | 32 | 20 | Аналитик1
12 | Поддержка написания и согласование документации(ТВИС,ФТ) | Поддержка написания и согласование документации | 6#ОО;0#НН | 508 | Разработчик1[20 %] | 8 | 20 | Разработчик1
13 | Разработка (включает в себя разработку и сборку первого тестового пакета) | Собственная разработка | 6 | 509 | Разработчик1[50 %] | 40 | 50 | Разработчик1
14 | Поддержка предварительного тестирования (в т.ч. интеграционного тестирования) | Поддержка предварительного тестирования | 13 | 503 | Разработчик1[20 %] | 5 | 20 | Разработчик1
15 | Оценка тестировщика | Оценка тестировщика | 13;16 | 512 | Тестировщик1[50 %] | 30 | 50 | Тестировщик1
16 | Оценка подрядчика | Оценка подрядчика | 6 | 511 | Подрядчик[50 %] | 50 | 50 | Подрядчик