## Лист1
Задача |  |  | Бисквит |  |  |  | ЦФТ |  |  |  | Анализ БИСквит | [10 empty] | Разработка БИСквит |  |  | Тестирование БИСквит |  |  |  | Анализ ЦФТ | [10 empty] | Разработка ЦТФ |  |  | Тестирование ЦФТ
[11 empty] | Поддержка написания и согласование БТ, АВ, ТВИC | Написание ТВИС | Согласование ТВИС | Написание ФТ(+xsd) | Согласование ФТ | Поддержка написания спецификации | Согласование спецификации | Поддержка разработки | Поддержка предварительного тестирования | ПСИ | Тираж | Поддержка написания и согласования документации | Разработка | Поддержка тестирования и подготовка к тиражу | Написание тест-кейсов | согласование тест-кейсов | Компонентно-функциональное тестирование | Интеграционное функциональное тестирование | Поддержка написания и согласование БТ, АВ, ТВИC | Написание ТВИС | Согласование ТВИС | Написание ФТ(+xsd) | Согласование ФТ | Поддержка написания спецификации | Согласование спецификации | Поддержка разработки | Поддержка предварительного тестирования | ПСИ | Тираж | Поддержка написания и согласования документации | Разработка | Поддержка тестирования и подготовка к тиражу | Написание тест-кейсов | согласование тест-кейсов | Компонентно-функциональное тестирование | Интеграционное функциональное тестирование
BIQ | Наименование | Дата БТ | Аналитик БИСквит | Разработчик БИСквит | Тестировщик БИСквит | Вендор (да/нет) | Аналитик ЦФТ | Разработчик ЦФТ | Тестировщик ЦФТ | Вендор (да/нет) | Параллельно с написанием и согласованием БТ, ТВИС. Отсчитываем -15 рабочих дней от даты БТ. Процент загрузки в день = оценка/ длительность | начало после согласования БТ,не менее 4 часов в день, не может быть одновременно с ФТ или другим ТВИС | начало после согласования ТВИС. 10% в день | начало после согласования БТ и ТВИС,не менее 4 часов в день, не может быть одновременно с ФТ или другим ТВИС | после написания ФТ. 10% в день | после написания ФТ, если задача на разработке вендора. Процент загрузки в день = оценка/ длительность | после написания спецификации. Процент загрузки в день = оценка/ длительность | параллельно с разработкой. Процент загрузки в день = оценка/ длительность | параллельно с тестированием. Процент загрузки в день = оценка/ длительность | после предварительного тестирования 40% в день | после ПСИ, окончание должно быть + 1 день от даты планового релиза. 5% в день | параллельно с написанием ТВИС, ФТ. Процент загрузки в день = оценка/ длительность | Не менее 50% загрузки разработки | параллельно с тестированием и ПСИ, окончание должно быть + 1 день от даты окончания ПСИ. Процент загрузки в день = оценка/ длительность | после написания ФТ, не менее 4 часов в день | после разработки тест-кейсов. Загрузка 10% | после окончания разработки и согласования тест-кейсов. Не менее 4 часов в день | после окончания компонентно-функционального тестирования. Не менее 4 часов в день | Параллельно с написанием и согласованием БТ, ТВИС. Отсчитываем -15 рабочих дней от даты БТ. Процент загрузки в день = оценка/ длительность | начало после согласования БТ,не менее 4 часов в день, не может быть одновременно с ФТ или другим ТВИС | начало после согласования ТВИС. 10% в день | начало после согласования БТ и ТВИС,не менее 4 часов в день, не может быть одновременно с ФТ или другим ТВИС | после написания ФТ. 10% в день | после написания ФТ, если задача на разработке вендора. Процент загрузки в день = оценка/ длительность | после написания спецификации. Процент загрузки в день = оценка/ длительность | параллельно с разработкой. Процент загрузки в день = оценка/ длительность | параллельно с тестированием. Процент загрузки в день = оценка/ длительность | после предварительного тестирования 40% в день | после ПСИ, окончание должно быть + 1 день от даты планового релиза. 5% в день | параллельно с написанием ТВИС, ФТ. Процент загрузки в день = оценка/ длительность | Не менее 50% загрузки разработки | параллельно с тестированием и ПСИ, окончание должно быть + 1 день от даты окончания ПСИ. Процент загрузки в день = оценка/ длительность | после написания ФТ, не менее 4 часов в день | после разработки тест-кейсов. Загрузка 10% | после окончания разработки и согласования тест-кейсов. Не менее 4 часов в день | после окончания компонентно-функционального тестирования. Не менее 4 часов в день