## Оценка
| № BIQ | BIQ-5257 Реализация передачи уникального идентификатора договора (сделки) в бюро кредитных историй
| Оцениваемая система | ЦФТ
| Краткое описание работ | ЦФТ: 1) доработка сервисов по передачи данных в ЦФТ из предкредитных систем (если данные для формирования кд приходят из других систем и УИД формируется вне ЦФТ) (возможно создание новых сервисов, необходимы более детальные требования по формированию УИД); 2) доработка массивов/реквизитов, где будет храниться УИД, соотвественно и сам реквизит Интех: 3) доработка передачи данных в ЦХД (выгрузка данных в таблицы)
| Способ реализации | Интех + Подрядчик
| Требуется ли написание ТВИСа | Нет
Детализация оцениваемых видов работ |  |  | Трудоемкость чел./час. | Нормальное распределение | Фактическое распределение | Оценка по задаче (чел/дней):
Аналитика | БТ | Поддержка написания и согласование (БТ, АВ, ТВИС и т.п.), в.т.ч. регист-я запросов, проведение оценки | 16 | 9% | 17.2% | Аналитика | 11.625
| ТВИС | Разработка ТВИСа (в т.ч. Xsd-схем) | 0 | 0% | 0% | Разработка | 10
|  | Согласование ТВИС | 5 | 0% | 5.376% | Итого по Интех | 21.625
| ФТ | Разработка ФТ (+ xsd при необходимости) | 0 | 40% | 0% | Стоимость трудозатрат Интех | 281125
|  | Согласование ФТ | 16 | 12% | 17.2%
| Поддержка подрядчика | Поддержка написания спецификации (СТП) | 0 | 5% | 0% | Трудозатраты вендора | 62.5
|  | Согласование спецификации | 0 | 11% | 0% | Ставка ведора | 25920
| Поддержка разработки | Поддержка этапа разработки(подрядчик + собственными силами) | 0 | 3% | 0% | Стоимость трудозатрат вендора | 1620000
|  | Поддержка предварительного тестирования (в т.ч. интеграционного тестирования) | 32 | 8% | 34.41%
| ПСИ | Поддержка ПСИ (в т.ч. в случае проведения ПСИ) | 24 | 8% | 25.81%
| Аналитика прочее | Управление задачей, Согласование ФТ на смежные системы | 0 | 3% | 0%
|  | Тиражирование | 0 | 1% | 0%
|  | Итого по аналитике | 93 | 100% | 100%
Разработка | Внутренняя разработка | Поддержка написания и согласование документации(ТВИС,ФТ) | 8 | 10% | 10%
|  | Разработка (включает в себя разработку и сборку первого тестового пакета) | 40 | 50% | 50%
|  | Поддержка до окончания ПСИ (исправление ошибок, консультации, сборка пакета на пром, валидачия/сертификация и т.п.) | 32 | 40% | 40%
|  | Итого по разработке | 80 | 100% | 100%
|  | ИТОГО: | 173
| Подрядчик | Оценка подрядчика | 500

## Детализация(при необходимости)
Детализация (при необходимсти)
№ БТ /п.п. | Операция | Краткое описание работ | Ограничения
1. | Разработка | Новая операция которая делать все и так как надо. Заводит кредиты, гасит и закрывает.
2. | Настройка | Расширение значений классификатора "Назначения счетов" (БалНазн).

## Справочники
Системы | Ответы | Способ | [10 empty] | Выбор: | 12
ЦФТ | Да | Интех
БИСквит | Нет | Подрядчик
Интех + Подрядчик
| Система: | БИСКВИТ | [5 empty] | ЦФТ
| Способ реализации: | ИНТЕХ |  | БИС |  | БИС+Интех |  | ИНТЕХ |  | ЦФТ |  | ЦФТ+Интех
| Наличие ТВИСа: | +ТВИС | -ТВИС | +ТВИС | -ТВИС | +ТВИС | -ТВИС | +ТВИС | -ТВИС | +ТВИС | -ТВИС | +ТВИС | -ТВИС
БТ | Поддержка написания и согласование (БТ, АВ, ТВИС и т.п.), в.т.ч. регист-я запросов, проведение оценки | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9%
ТВИС | Разработка ТВИСа (в т.ч. Xsd-схем) | 26% | 0% | 26% | 0% | 26% | 0% | 26% | 0% | 26% | 0% | 26% | 0%
| Согласование ТВИС | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0%
ФТ | Разработка ФТ (+ xsd при необходимости) | 22% | 48% | 17% | 43% | 17% | 43% | 22% | 48% | 0% | 0% | 17% | 40%
| Согласование ФТ | 11% | 20% | 6% | 15% | 6% | 15% | 11% | 20% | 0% | 0% | 6% | 12%
Поддержка подрядчика | Поддержка написания спецификации (СТП) | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 13% | 20% | 5% | 5%
| Согласование спецификации | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 20% | 30% | 5% | 11%
Поддержка разработки | Поддержка этапа разработки(подрядчик + собственными силами) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 10% | 3% | 3%
| Поддержка предварительного тестирования (в т.ч. интеграционного тестирования) | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 13% | 8% | 8%
ПСИ | Поддержка ПСИ (в т.ч. в случае проведения ПСИ) | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8%
Аналитика прочее | Управление задачей, Согласование ФТ на смежные системы | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 6% | 3% | 3%
| Тиражирование | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
| Итого по аналитике | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Внутренняя разработка | Поддержка написания и согласование документации(ТВИС,ФТ) | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10%
| Разработка (включает в себя разработку и сборку первого тестового пакета) | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50%
| Поддержка до окончания ПСИ (исправление ошибок, консультации, сборка пакета на пром, валидачия/сертификация и т.п.) | 40% | 40% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 40% | 0% | 0% | 40% | 40%
| Итого по разработке | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%

## Справочник для Project
Номер задачи | Наименование работы в оценке | Наименование работы в MS Project | Предшественники | Тип Работы | Исполнители
0 | Поддержка написания и согласование (БТ, АВ, ТВИС и т.п.), в.т.ч. регист-я запросов, проведение оценки | Поддержка написания и согласование |  | 495 | Аналит1
1 | Разработка ТВИСа (в т.ч. Xsd-схем) | Разработка ТВИСа | 4 | 496 | Аналит2
2 | Согласование ТВИС | Согласование ТВИС | 5 | 497 | Аналит1
3 | Разработка ФТ (+ xsd при необходимости) | Разработка ФТ | 1 | 498 | Аналит2
4 | Согласование ФТ | Согласование ФТ | 0 | 499 | Аналит1
5 | Поддержка написания спецификации (СТП) | Поддержка написания спецификации | 6 | 500 | Аналит2
6 | Согласование спецификации | Согласование спецификации | 7 | 501 | Аналит1
7 | Поддержка этапа разработки(подрядчик + собственными силами) | Поддержка этапа разработки | 9 | 502 | Аналит2
8 | Поддержка предварительного тестирования (в т.ч. интеграционного тестирования) | Поддержка предварительного тестирования | 11 | 503 | Аналит1
9 | Поддержка ПСИ (в т.ч. в случае проведения ПСИ) | Поддержка ПСИ | 12 | 504 | Аналит2
10 | Управление задачей, Согласование ФТ на смежные системы | Управление задачей | 3 | 505 | Аналит1
11 | Тиражирование | Тиражирование | 2 | 506 | Аналит2
Аналит1
12 | Поддержка написания и согласование документации(ТВИС,ФТ) | Поддержка написания и согласование документации | 8 | 508 | Аналит2
13 | Разработка (включает в себя разработку и сборку первого тестового пакета) | Разработка | 9 | 509 | Аналит1
14 | Поддержка до окончания ПСИ (исправление ошибок, консультации, сборка пакета на пром, валидачия/сертификация и т.п.) | Поддержка до окончания ПСИ | 14 | 510 | Аналит2
15 | Оценка подрядчика | Оценка подрядчика | 15 | 511 | Разраб1